## Hoja1
Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración Etapa en semanas | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes | Duracion Proyecto = 16 Semanas
Planificacion | Analisis, diseño y planificacion del proyecto en base a las necesidades encontradas. | Reuniones, Planes de trabajo. busqueda de informacion | 1era 4ta semana | Todo el equipo | Se realiza un analisis preciso para ver si es factible el proyecto | ✅ Completado | Se agregaron tablas adicionales para chatbot y FAQ.
Desarrollar solución de software | Desarrollo del sitio web en WordPress con integración del backend SQL y diseño visual del frontend. | WordPress, Elementor, PHP, CSS, Hosting externo. | 4ta a la 11va Semana | Integrante encargado del desarrollo web | Sitio base operativo, se están añadiendo módulos y conectando con la base de datos. | 🔄 En curso | Se ajustó el diseño del front-end y se mejoró la compatibilidad de plugins. Ademas se avanzo en el diseño de la pagina web para que empezará a tomar forma y así ir avanzando en la idea final del proyecto como tal. | completado | en curso | no iniciado
Gestionar proyectos informáticos | Seguimiento y control del avance del proyecto mediante metodología Scrum y herramientas colaborativas. | Trello, GitHub, reuniones semanales. | Permanente | Todo el equipo | Flujo de trabajo constante y colaboración efectiva entre integrantes. | 🔄 En curso | Se redujo la duración de los sprints de 3 a 2 semanas para mayor productividad.
Creacion BD | Se crea modelo semantico, para posterior creacion de BD | BD A eleccion. | 10ma a 14va | Integrante encargado de QA (calidad) | Pruebas iniciales exitosas, falta testeo automatizado. | ⏳ No iniciado / planificado | Se programará un sprint dedicado a pruebas de rendimiento y validación.
Realizar pruebas de certificación (1.1, 1.2) | Pruebas de funcionamiento de la base de datos, formularios y chatbot para asegurar la calidad. | Servidor local, navegador, herramientas de prueba. | 14va a 16va semana | Integrante encargado de QA (calidad) | Pruebas iniciales exitosas, falta testeo automatizado. | ⏳ No iniciado / planificado | Se programará un sprint dedicado a pruebas de rendimiento y validación.
Documentar y evidenciar avances (IL 2.3) | Elaboración del informe técnico, respaldo de evidencias y actualización del repositorio Git. | Word, GitHub, diagramas, capturas de pantalla. | Permanente | Integrante encargado de documentación | Informe actualizado y con respaldo de todos los avances. | 🔄 En curso | Se estandarizó el formato de los documentos y evidencias en Git.