## Hoja1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificación y Diseño de Arquitectura | Definir los requisitos del proyecto con el cliente, crear las historias de usuario y diseñar la arquitectura completa de la solución. | Guía del proyecto, herramientas de diseño (Figma o Balsamiq), software de gestión de proyectos (Trello o Jira). | 1 - 2 semanas | Líder del Proyecto | Es fundamental una comunicación fluida con el cliente para evitar malentendidos en los requerimientos.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo del Front-End | Construir la interfaz de usuario del sitio web, incluyendo el diseño, la maquetación y la implementación de la navegación. | Lenguajes de programación (HTML, CSS, JavaScript), framework (React o Vue), editor de código (VS Code). | 3 - 4 semanas | Desarrollador Front-End | Los posibles retrasos en esta etapa podrían surgir si el diseño no es aprobado rápidamente por el cliente.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Desarrollo del Back-End | Configurar el servidor, crear la base de datos para almacenar los datos del formulario y desarrollar la lógica del chatbot. | Lenguajes de programación (Python o Node.js), base de datos (MongoDB o PostgreSQL), framework (Django o Express), API del chatbot. | 3 - 4 semanas | Desarrollador Back-End | Se podría presentar una dificultad si la integración del chatbot con la plataforma es compleja, pero existen librerías que lo facilitan.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Pruebas y Validación | Realizar pruebas funcionales del sitio web, el formulario y el chatbot para asegurar que todo funcione correctamente y sin errores. | Entornos de prueba, scripts de prueba, navegadores web. | 1 semana | Todo el equipo | Es posible encontrar bugs o errores que requieran tiempo adicional para ser corregidos.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Implementación y Despliegue | Poner la solución en producción en un servidor web y dejar el sitio operativo para el uso del cliente. | Servidor (AWS, Google Cloud, Heroku), nombre de dominio, herramientas de despliegue continuo (CI/CD). | 1 semana | Líder del Proyecto / Desarrollador Back-End | Se debe asegurar una configuración correcta del servidor para evitar problemas de seguridad o rendimiento.